## 質問様式
アクセス認証型ネットワークの構築、導入及び運用保守業務 質問書回答
| 質問期間： |  |  | 提出日 | 2025-03-19
告示日から令和7年3月10日（金）17時まで
| 本書の提出先： |  |  | 会社名 | 教）学校支援課ICT推進担当係
| gakkoict@city.sapporo.jp |  |  | 担当者名 | 鈴木 啓介
|  |  |  | 電話番号 | 011-211-3826
|  |  |  | メールアドレス | gakkoict@city.sapporo.jp
項番 | 資料名 | 該当頁 | 章・項目 | 質問内容 | 質問理由 | 回答
1 | 調達仕様書 | 4 | 4.1 イ(オ) 導入計画の立案 | 拠点展開作業について、SASE展開時に学校ネットワークの構成変更を同時に実施頂く必要があると考えております。（SASE導入した端末は、これまでと異なる通信経路で教育ネットワークセンター等と接続するため、学校ネットワークを同時に変更しないと利用できない時間が多く消費してしまうと想定されるため） 学校ネットワークをどのようにすべきかは、本業務内で検討し、学校ネットワーク保守会社と協議の上、設定変更依頼をするものと考えてよろしかったでしょうか？ | 役務範囲確認のため。 | ご認識のとおりです。
2 | 調達仕様書 | 4 | 4.1 イ(ク) 導入 ② | ウ 初期稼働支援の期間と重複するが、セキュリティ製品の導入作業が完了した学校から初期稼働支援を開始する考えで良いか？ | 内容に重複する期間があるため確認したい。 | 導入作業と一体的に実施が必要な認識です。
3 | 調達仕様書 | 4 | 4.1 ウ 初期稼働支援 | 初期稼働支援は、拠点展開作業を行った学校から順次開始されるものと考えております。1頁1.6作業スケジュールの初期稼働支援が令和8年1月～3月下旬となっておりますが、開始時期を前倒し検討することは可能でしょうか？ | 314拠点、機器数 約15,000台の各アプリケーション導入、試験を現地で行うには、拠点展開作業開始日の前倒しを検討する必要があるため。 | 可能です。適切と考えるスケジュールについてご提案ください。最終的なスケジュールの詳細はプロジェクト計画の中で定めるものとします。
4 | 調達仕様書 | 4 | 4.1 ウ 初期稼働支援 | 初期稼働支援とは、(ク)導入 ②に示されたセキュリティ製品の導入作業後の支援を指しているか？ また、この内容は4月1日運用開始前のテスト導入的なものであり、初期稼働支援前までに本稼働と同等の内容が完了している前提として良いか？ | 初期稼働支援の詳細が不明であり、その内容を正確に把握したい。 | ご認識のとおりです。導入については段階的なものを想定しており、導入された学校から随時本稼働となる想定です。
5 | 調達仕様書 | 5 | 4.1 エ 運用・保守 (エ) 運用報告 | 運用実績を報告する令和7年度開催の月次定例会は、いつから開催を前提としているか？ また、別紙1 要件定義書 15頁記載の運用業務報告にある月次報告会議と同一のものか？ | 本業務の作業スケジュールにおける運用・保守開始は令和8年4月1日とされている。記載された運用実績とは、初期稼働支援期間の実績を指すか、その他に意図しているものがあるかを確認したい。 | 受託者決定後、プロジェクト計画の中で協議の上決定する予定です。 運用報告については、ご認識のとおりです。
6 | 調達仕様書 | 10 | 7 公的な資格や認証等の取得に関する事項 | (3)に掲載された各資格・各認証は全て満たす必要があるか？ また、第7章で求める資格・認証は、どのサービスに対して満たす必要があるか？ | 要求機能一覧表のEDRに各資格・各認証に関する記述があるが、”いずれか”とされている。また、EDR以外では各資格・各認証の関する記述が見当たらないことから確認したい。 提案書に具体的な記載を行うため、挙げていただく事を希望します。 | (3)について、「ア 認証制度」及び「イ 監査フレームワーク」においていずれか１つの資格・認証を満たしていれば問題ありません。 また、第7章で求める資格・認証は、(4)(5)を除き事業者又はSOC等のサービス事業者に対しての資格・認証である認識です。セキュリティ製品に関しては要求機能一覧を満たすことを必須としますが、実績・評価として挙げていただく場合は要求機能一覧の記述に関わらず提案に記載いただいて結構です。
7 | 要件定義書 | 4 | 2 機能要件 (2)前提条件 ア 前提事項 (ク) (ケ) | 端末台数の他に、教職員数も最大1割超過する前提とするか？ | 見積額を確定するには、ライセンス数量の基礎数字を固める必要があるため確認したい。 | ご認識のとおりです。人事異動などに伴い、セキュリティのエージェントが入る端末や、教員のライセンスに一時的な増減があることを想定しています。
8 | 要件定義書 | 4 | 2 機能要件 (コ) | この項目で想定されているログとは、SOCサービス要求機能一覧の前提条件に記載されたログのみを指しているか？ | SOCサービス以外も含まれる場合、その対象を確認したい。 特に、機能要件対応表にあるSOCサービス以外の要件に記された日数に影響を与えない事を確認したい。 | SOCサービス運用の中で取得するログを想定しています。
9 | 要件定義書 | 6 | (2)規模 イ 利用者区分(校務用端末) 及び ウ 利用者数(職員数等) | 校務用端末13,000台 教職員数11,000人 これが提案対象数として固めて良いか？ | 数量の前に「約」の記載があり、振れ幅が分からないことから基礎数字を確定したい。この為、導入段階の基準となる基礎数量を確認したい。 | ご認識のとおりです。
10 | 要件定義書 | 13 | 3 非機能要件 (14) 運用 イ 利用時間 | ア 期間 に初期稼働支援が含まれている。SOCサービスも初期稼働支援から提供するものと考えているか？ | SOCサービス費用算出やスケジュール提案に必要となります。 | ご認識のとおりです。
11 | 要件定義書 | 14 | 3 非機能要件 (14) 運用 エ 運用業務内容 (イ) 問い合わせ・調査依頼対応 ① | 貴市からの問い合わせは、全て貴市担当者に集約されると考えて良いか？ また、障害発生等の場合、1次切り分けが終了して保守契約外の内容が含まれないことが前提とされるか？ | 学校等から直接の問い合わせは無いと考えて良いか確認したい。 また、契約者では判断が出来ない契約対象外の1次切り分けが含まれない事を確認したい。 | 本市運用管理者にて1次切り分けを実施する想定です。ただしインシデント対応フロー上、過不足のないよう運用設計をお願いいたします。
12 | 要件定義書 | 16 | 3 非機能要件 (15) 保守 | 年次更新処理が必要となるサービスについて、その対応を求める内容が含まれていない。年次更新処理は契約対象外と考えるが合っているか？ | 保守費用の算出に必要な情報となり、含むとされた場合のコストアップを計算に入れるため確認したい。 | No.18のとおり、統合型ID管理システムの運用において、校務支援システムの年次更新データや教職員の異動情報を活用し、年度更新処理を実施しています。 この他で年次更新対応が必要な作業が想定される場合は、保守工数としてお見積願います。
13 | 機能要件対応表 | IDaaS | №1 要件 | 多要素認証の要件に記載のない『証明書』について、認証要素として認められない理由は何か？ | 調達仕様書2頁 関連調達案件一覧にMicrosoft365 A3の記載があることから、当ライセンスと本件との連続性が前提であると推測する。Microsoftではフイッシング耐性のある多要素認証の一つとして証明書認証を推奨しているため、除外された理由及び証明書を多要素認証の一つとして認められないか確認したい。https://learn.microsoft.com/ja-jp/entra/identity/authentication/phishing-resistant-authentication-videos また、認められなかった場合、現在想定しているプランの変更が必要となり大幅なコストアップに繋がるため確認したい。 | 札幌市としては、証明書認証を多要素認証のうち所持要素としては認識しておりません。
14 | 機能要件対応表 | IDaaS | №1 要件 | 要件「また現在利用しているHardlockeyについては一要素としてよい。（～R10.3月末）」と記載があるが、～R10.3月末まで契約が継続する教育ネットワークセンター内の教育系NWサーバ群・校務系NWサーバ群は何があるか。 | 認証要素以外に本事業内において整備する範囲と既存環境で提供しているサービスに重複等なくコストを抑えた提案をしたいため | 本調達の要求機能を満たす製品の導入によりセキュリティ関連の既存サーバ群の機能やサービスは基本的に置き換えられる想定です。 教育系・校務系NWサーバ群の内容について、ネットワーク構成図を閲覧資料としますので、ICT推進担当までお問い合わせください。
15 | 機能要件対応表 | IDaaS | №1 要件 | 要件に記された認証手段を実現するための機能は、既存校務用端末に既に備わっているか？ 備わっていない場合、これを実現するためのハードウェア面の整備は初期稼働支援までに終了するか？ 終了しない場合、どのような対応を行う計画か？ | セキュリティ製品の導入作業に直接影響を与える内容であり、提案の基となる情報となることから必要となります。特に、当初からHardlockeyを利用しない場合の対応を考える際に必要となる情報です。 | 現行の校務用端末について、認証用のカメラは付帯しておらず、外付けカメラの整備も行っておりません。端末のリース期間満了（R9.8月末）をもって、多要素認証に対応した端末に更改する見通しです。
16 | 機能要件対応表 | IDaaS | №2 要件 | 各種サービスとは、具体的にどのようなサービスを指すか？ | 具体的なIDaaS提案に必須であるため。 | 導入する製品が対応可能な、札幌市で利用するアプリケーションやサービスのことを指します。 M365、Googleの連携は必須と考えており、現在は児童生徒も含め、Googleとまなびポケット、AdobeがSSO連携を行っていることから、現行運用の利便性を損なわないことが望ましいです。
17 | 機能要件対応表 | IDaaS | №4 要件 | 本人確認とはパスワード＋顔認証を必須とすることで対応可能としてもよいか？ | 左記以外の認証方式を希望する場合、現在想定しているプランの変更が必要となりコストアップに繋がるため確認したい。 | 問題ございません。
18 | 機能要件対応表 | IDaaS | №11 要件 | ユーザ連携元は本事業にて導入するIDaaSを想定しているが、「アクセス認証型ネットワークの構築、導入及び運用保守業務 調達仕様書」調達案件一覧の統合型ID管理システム保守業務との関連で提案上の制約はあるか。 | ユーザー連携元をEntra IDとする場合、Entra IDログイン時の多要素認証ができないこととIDaaSとMicrosoft 365、GoogleWorkspace間のユーザ同期(プロビジョニング)も不可となり、IDaaS機能における提案に制約が生じ、解決には大幅なコストアップが見込まれることから確認したい。 | 札幌市で導入している統合型ID管理システムにおいて、校務支援システムから入力された児童生徒情報や本市運用管理者にて管理する教職員情報をもとに、RPAツールによる各種アカウントの自動作成及び削除を含めた、統合ID管理を実施しています。 現状の外部連携先については、以下のとおりとなっています。 ・校務ActiveDirectly（教職員のみ） ・Google ・まなびポケット（GoogleアカウントとのSSO有） ・AdobeExpress（GoogleアカウントとのSSO有） No.14と同様、現行運用の利便性を損なわないことが望ましいです。
19 | 機能要件対応表 | IDaaS | №14 要件 №15 要件 №16 要件 | 特権IDとはすべての設定を操作可能な管理者アカウントのことを指しているか？ | 具体的なIDaaS提案に必須であるため。 | ご認識のとおり、いわゆる管理者権限のアカウントや、特定の操作権限をもつ（外部ユーザのアクセス許可やデータ持出許可など）アカウントを指します。
20 | 機能要件対応表 | IDaaS | №17 要件 | 違反行為は、利用を許可していないシステムに対してアクセスすることを指しているか？ | 具体的なIDaaS提案に必須であるため。 | ご認識のとおりです。
21 | 統合ID管理を前提としたアクセス認証によるセキュリティ向上 | 6 | アクセス制御によるセキュリティ対策への変更に伴う必須対応事項 校務集中ファイルサーバ | 参考資料内に校務集中ファイルサーバに関しては「グループウェア等活用し原則クラウド移行※本業務内で実施」と記載がありますが、これも本調達範囲に含む内容となりますでしょうか。 | 役務範囲確認のため。 | 本調達範囲に含みます。採用するクラウドストレージについても提案内容に絡んでくる認識であるため、必要な作業等を考慮の上、提案いただきたいです。
22 | 統合ID管理を前提としたアクセス制御によるセキュリティ向上 | 最終頁 | 校務集中ファイルサーバ <変更後>アクセス認証型ネットワーク | 校務集中ファイルサーバのデータ移行に関する内容が含まれると想定している。学校単位でファイルサーバ容量を開示することは可能か？ | より具体的な切り替えスケジュールを提案するために必要となります。 | 以下のとおりです。 ＜学校毎のフォルダ容量＞ Nドライブ：100GiB Sドライブ：1TiB ＜その他のフォルダ容量＞ 各個人用Pドライブ：1GiB 教科別フォルダ等：100MiB～100GiB
23 | 統合ID管理を前提としたアクセス制御によるセキュリティ向上 | 最終頁 | 校務集中ファイルサーバ <変更後>アクセス認証型ネットワーク | 校務集中ファイルサーバに移行用端末を接続するが、その移行用端末が利用できるインターネット回線の通信速度は開示することは可能か？ | より具体的な切り替えスケジュールを提案するために必要となります。 | 帯域保証型1Gbpsとなります。令和8年3月より帯域保証型2Gbpsの予定です。
24 | 提案書作成要領 | 3 | 5.提案手続き (6)プレゼンテーションについて | プレゼンテーション資料のベースは『正本』で良いか？ | ブレゼンテーションも匿名で実施するか確認したい。 | プレゼンテーション資料のベースは『副本』とし、匿名で実施してください。
25 | 提案書作成要領 | 3 | 5.提案手続き (6)プレゼンテーションについて ① | プレゼンテーション資料は、新たな提案が含まれていなければ提案書『正本』(又は『副本』)と同一レイアウトではなくても評価対象として認められるか？ | 紙面と映像画面ではプレゼンテーション効果が異なるため編集を要すると考え、映像画面は単に紙面の等倍ではなく大きさの変更に伴う修正や補足説明を追加したものを提示したいため。 | 提案内容の変更がないこと、差異箇所の把握ができること、の2点が満たされていれば問題ありません。
26 | 提案書作成要領 | 3 | 5.提案手続き (6)プレゼンテーションについて ② | ３名を上限とした参加者は、全て応札する事業者の社員に限られるか？ | 求められた質問に対して的確な回答を行う目的で、製品を提供するメーカー等による専門知識を有する者の参加を検討したいため。 | 導入予定の製品を提供するメーカー等の専門知識を有する者が参加することは問題ありません。ただし応札する事業者の社員は最低1名参加するものとし、メインの説明は応札する事業者の社員が行うものとします。
※質問の追加がある場合は、行を挿入し項番を記載の上、記入すること。