備蓄物資保管業務（豊平川東側）

企画提案書

※正本(１部)のみ、表紙に社名を記載

副本(10部)は、表紙に社名を記載しない

備蓄物資保管業務（豊平川東側）企画提案書（記載例）

※様式及びファイル形式は任意です。

１ 基本事項

| ⑴ 組織体制 | ア 備蓄物資保管業務の組織体制 - 本業務担当部署 担当課; 担当業務; 人員等. ○○営業所; ○○課; ・連絡調整 ・在庫管理システム ・レイアウトマップ作成 ・訓練・研修の企画; 責任者（課長）１名 担当１名. 〇〇課; ・倉庫の開錠、施錠 ・物資保管 ・倉庫内作業 ・搬出入対応; 管理責任者(課長) 1名 現場担当者３名. - 管理責任者、現場担当者 氏名; 勤続年数; 保有資格. 管理責任者; 〇〇 ○○; 25年; 災害物流専門家 倉庫管理主任 フォークリフト運転免許. 現場担当者; 〇〇 ○○; 20年; 災害物流専門家 倉庫管理主任 フォークリフト運転免許 防災士 防火管理者. 〇〇 ○○; 18年; フォークリフト運転免許. 〇〇 ○○; 10年; フォークリフト運転免許. - 再委託 既存の防災備蓄倉庫からの備蓄物資の移送について、下記のとおり委託予定。 委託予定事業者：Ａ運輸 ※企業名が特定できるような記載は不可 委託理由：当社で搬送用の車両を確保できないため。 期間：令和７年７月中旬～下旬（１週間程度） 予定事業費：○○千円（総事業費の○％） |
| --- | --- |
|  | イ 訓練・研修（予定を含む）、災害対応実績等 - 札幌市が実施する災害時物資供給訓練への参加 管理責任者１人、現場担当者１人が参加予定 - 自社での訓練・研修等 現時点では計画していないが、本業務を受託した場合には、停電時を想定した備蓄物資の搬出に係る訓練を企画する予定。 |
|  | - 災害対応実績 平成○年○月; ○○地震; 地域輸送拠点の運営（物資の受入、仕分け等）. 平成○年○月; ○○豪雨災害; 避難所までの物資配送. 令和○年○月; ○○地震; 地域輸送拠点までの物資輸送. |
| ⑵ 業務運営 | ア 緊急時の連絡体制 緊急連絡先は以下の順とする。変更が生じた場合は札幌市へ速やかに報告を行う。 現場担当者 ○○ ○○ 現場担当者 ○○ ○○ 管理責任者 ○○ ○○ 現場担当者 ○○ ○○ |
|  | イ 事故対応 - 備蓄物資の破損等が生じた場合は、速やかに札幌市への報告を行う。 - 事故の原因を解明し、札幌市と協議の上、改善策を講じる。 - 事故の原因が当社に帰する場合は、賠償責任保険等による対応を行う。 |
|  | ウ 業務実施結果報告・改善提案等 - 毎月上旬に、前月の在庫管理状況や作業実施結果等について、札幌市に報告を行う。 - 打合せ時には在庫状況について出力し、提出する。 - レイアウトの変更等が生じた場合には、適宜報告を行う。 - 災害時の搬出時作業が速やかに進むよう、保管方法やレイアウトについて、札幌市に提案を行う。 - 毎年３月には、各年度の業務報告書を提出する。 |

⑶ スケジュール

年度末報告書提出

令和７年度

|  | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当社 | 事業計画提出 既設倉庫から物資の移送 | 内閣府備蓄物資納品 | 在庫管理ｼｽﾃﾑ入力、 ﾚｲｱｳﾄﾏｯﾌﾟ作成 |  | 札幌市訓練への参加 |  | 保管・管理 | 札幌市備蓄物資納品 職員研修 |  |
| 札幌市 | 進め方協議 |  | 作業実施結果等報告(毎月) |  |  |  |  |  |  |

年度末報告書提出

令和８・９年度

|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当社 |  |  | 札幌市備蓄物資搬出 |  |  |  |  | 札幌市訓練への参加 保管・管理 | 札幌市備蓄物資納品 |  | 職員研修 |  |
| 札幌市 | 年度当初 進め方協議 | 作業実施結果等報告(毎月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２ 確保予定の倉庫

| ⑴ 倉庫機能 | ア 物件概要 所在地; 札幌市○区○○条○○丁目○－○. 竣工年月; 平成○年○月竣工. 構造; 鉄骨造○階建て (○階部分で保管予定）. 敷地面積; ○○㎡. 延床面積; ○○㎡ (うち○階約○㎡で保管予定). 車両進入スペース; 高床式10t車５台接車可能. 駐車スペース; ○t車○台、普通乗用車○台駐車可能 ロードヒーティングあり. その他; 天井高○m、耐荷重○t/㎡. 建物外観写真 ※建物に会社名が写らないよう加工等行うこと 周辺地図 建物内部写真 （昇降機） 建物内部写真 （保管スペース） 敷地内写真 （駐車スペース） 敷地内写真 （トラックバース） |
| --- | --- |
|  | イ 設備概要 貨物用昇降機; ２台. 温度管理; 常時換気. その他; 事務室○㎡(災害発生時使用可能) 各階トイレ整備あり. |
|  | ウ 構造(耐震・耐火) ■ 耐震 新耐震基準に適合 ■ 耐火 別添建築確認済証のとおり |
|  | エ 本業務での予定区画等 ・ １階○㎡使用予定 ・ ３段積みラック設置 平面図 写真 |
|  | オ 荷役用資機材 フォークリフト; フォークリフト ・バッテリー式○台 ・ディーゼル○台. ハンドリフト; 電動ハンドリフト○台 手動ハンドリフト○台. パレット; 常時○枚程度あり ※必要に応じてレンタル品も活用. ロールボックス; 常時○台程度あり ※必要に応じてレンタル品も活用. ラック・棚; 〇階部分は○段積みができるラックを設置済. |
|  | カ 停電時の対応 ・ 搬出入口となるシャッターは、停電時にも手動で開閉が可能 ・ フォークリフトやハンドリフトの充電は平常時行っており、６時間程度は使用可能 ・ 昇降機が使用できない場合は、手運びでの搬出を行う。 |
|  | キ セキュリティ対策 - 敷地内に防犯カメラ○台を設置 - 倉庫内は機械警備を契約 |
| ⑵ 立地 | ア 周辺道路等アクセス - 国道○号（緊急輸送道路）まで○㎞ - 道央道○インターチェンジまで車で○分 位置図 |
|  | イ 災害リスクの有無 - 敷地内の一部が浸水想定0.5m以下 高床(バース高○m)のため、浸水深より床が高く浸水を回避 - 土砂災害警戒区域外 ハザードマップ |

３ 既存防災備蓄倉庫からの備蓄物資搬送

| ⑴ 搬送方法等 | １⑴アのとおり、Ａ運輸に搬送を委託予定 予定は以下のとおり ７月中下旬; ８月上旬. 札幌市との調整 既存倉庫において搬出する物資の梱包、仕分け 当社倉庫への搬送(５日間程度); ラップ等安全対策 札幌市による確認. |
| --- | --- |

４ 備蓄物資の保管及び在庫管理方法

| ⑴ 保管方法 | - 札幌市の備蓄物資は、パレット３段積を予定 - 内閣府の備蓄物資は、ロールボックスで納品される物資は１段 パレットで納品される物資のうち、高さ1.2m以下のものは、ラックを使用し、２段積 - 札幌市の物資と内閣府の物資はスペースを分けて保管する - フォークリフトが使用できるよう通路は幅○mで設定 - 物資は搬入時にラップを巻くなど荷崩れ防止策を講じる |
| --- | --- |

積載方法、使用資機材等　イメージ図

（イラスト、写真等）

| ⑵ 在庫管理方法 | ア 在庫管理 - 当社で使用中の在庫管理システムを活用 （記録項目）品目、製造元、期限、個数、保管状況 - 物資のデータはCSV書き出しが可能であるため、札幌市が必要な際には出力し提出する。 |
| --- | --- |
|  | イ レイアウトマップの作成 - 物資の納品時にレイアウトマップを作成 - 在庫状況に変化が生じたときは、更新を行う - Excelを使用予定 - レイアウトマップのイメージは次のとおり |

レイアウトマップイメージ

５ 災害時の対応

| ⑴ 体制 | 災害時には、以下の体制で対応を行う。なお、本業務を受託した場合には、備蓄物資の出庫に向けてのマニュアルを作成し、平常時より災害時の対応について共有する。 - 体制 - 営業時間内：出勤者により対応 - 営業時間外：１⑵アの緊急時の連絡体制により職員に連絡し、参集、対応を行う。 - 手順・対応方法 以下の手順で対応を行う。 １ 職員の安否確認 ２ 施設内外、物資の状況確認 ３ 札幌市への状況報告、札幌市に備蓄物資供給の可能性について確認 ４ 備蓄物資供給を行う場合、出庫用資機材の準備、作業方法確認 ５ 札幌市の供給計画に基づき、ピッキング ６ 札幌市・輸送事業者と出庫作業についての調整 ７ 輸送事業者への物資引渡し - 物資に損傷がある場合は、対応について札幌市と協議 |
| --- | --- |
| ⑵ 出庫作業 | - 資機材の確保 必要な資機材については、２⑴オのとおり平常時より確保 - 出庫作業方法 札幌市・輸送事業者と調整の上、倉庫内でピッキングを行う。 供給する備蓄物資の量に応じ、ロールボックスやパレットで引き渡す |

６ 独自提案

| ⑴ 独自提案 |  |
| --- | --- |