## 工程表１
参考書式
工 程 表
着手日 年 月 日
完了日 年 月 日 |  |  | ＜建築物[解体の場合＞
作業内容 | 1日目( ) | 2日目( ) | 3日目( ) | 4日目( ) | 5日目( ) | 6日目( ) | 7日目( ) | 8日目( ) | 9日目( ) | 10日目( )
記載例
着手日 ○○年○○月○○日
完了日 ○○年○○月○○日 | ＜建築物[解体の場合＞ 3日目( ): ＜建築物[解体の場合＞
作業内容 | 1日目(○○) | 2日目(○○) | 3日目(○○) | 4日目(○○) | 5日目(○○) | 6日目(○○) | 7日目(○○) | 8日目(○○) | 9日目(○○) | 10日目(○○)
①養生シートの設置
②重機の搬入
③障害物の除去
④建具、畳等の撤去
⑤石膏ボードの手怖し
⑥手作業による屋根
ふき材の取外し
⑦機械併用の上屋解体
⑧木材等の積込・搬出
⑨混廃の積込
⑩基礎・土間の解体
⑪ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の積込・搬出
⑫養生シートの撤去
⑬整地・完了

## 工程表２
工程の概要
工 程 | 日 程
1.事前措置の実施予定 | 周辺住民への周知、作業場の確保
２．工事着工予定日 | 年 月 | 日
（１）足場・養生シート等の設置 | 着工より | 日目
（２）建築設備・内装材等の取り外し | 着工より | 日目
（３）屋根ふき材の取り外し | 着工より | 日目
（４）外装材・上部構造部分の取り壊し | 着工より | 日目
（５）基礎・基礎杭の取り壊し、撤去 | 着工より | 日目
（６）その他外構・地中埋設物等撤去 | 着工より | 日目
（７）整地・清掃 | 着工より | 日目
３．工事完予定日 | 年 月 | 日
※ 各工程は、予定を表しています。また、上記（１）から（７）の日程は着工日からの実稼動日
を表しています。